## Sheet1
高新区大力发展“三个经济”工作2020年月度目标任务清单
填报单位：高新区大力发展“三个经济”工作领导小组办公室
序号 | 工作任务 | 责任单位 | 2020年度、季度、月度目标
|  |  | 年度总目标 | 一季度目标 | 二季度目标 |  |  | 三季度目标 |  |  | 四季度目标
|  |  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
一、市级下达高新区“大力发展三个经济”重点工作任务
1 | 新增规上服务业企业50家。 | 创展局 | 全年新增规上服务业企业50家 | 累计培育新增规上服务业企业15家 | 累计培育新增规上服务业企业20家 | 累计培育新增规上服务业企业25家 | 累计培育新增规上服务业企业30家 | 累计培育新增规上服务业企业35家 | 累计培育新增规上服务业企业40家 | 累计培育新增规上服务业企业45家 | 累计培育新增规上服务业企业50家，指导企业做好入规工作 | 指导企业企业做好入规工作，培育潜力企业 | 新增规上服务业企业50家
2 | 文化产业增加值增长率达11%以上。 | 宣传部 | 全年文化产业增加值增长率达11% | 一季度目标 3月: 组织文化企业复工复产，规模以上文化企业做到应复尽复。文化产业增加值增长率达11%; 二季度目标 4月: 组织企业申报2020年西安市文化产业发展专项资金、陕西省文化产业“十百千”工程重点文化企业，召开申报项目评审会，为企业快速发展提振信心。走访调研文化企业了解企业发展，了解企业经营情况，帮助企业解决困难。文化产业增加值增长率达11%; 三季度目标 7月: 走访调研文化企业，建立文化企业通讯录，摸排企业年度经营预期，启动规上企业入库储备工作。以高新区文化创意产业协会为平台，组织企业参加各类文化产业培训、交流、金融服务等相关活动。文化产业增加值增长率达11%; 四季度目标 10月: 组织区内文化企业进行入库申报，开展高新区文化产业政策申报项目评审工作。文化产业增加值增长率达11%
3 | 加快建设西安国际互联网数据专用通道。 | 工信局 | 完成西安国际互联网数据专用通道建设 | 协调运营商进行机柜、传输设备的安装工作 | 协调运营商进行机柜、传输设备的安装工作 | 协调运营商推进传输线路施工 | 协调运营商完成传输线路施工 | 推进高新区软件新城机房的电力及空调改造工作 | 完成高新区软件新城机房的电力及空调改造工作 | 配合运营商进行数据开通调试工作，试运行三个月 |  |  | 配合市工信局，完成西安国际互联网数据专用通道的正式开通
4 | 做好生产服务型国家物流枢纽建设方案编制申报工作。 | 创发局 | 联合经开区报送《西安生产服务型国家物流枢纽建设方案（上报稿》，做好申报工作 | 对接市发改委、经开区，编制完善《西安生产服务型国家物流枢纽建设方案》 | 联合经开区报送《西安生产服务型国家物流枢纽建设方案（评审稿）》 | 按照市级督导要求，修改完善《西安生产服务型国家物流枢纽建设方案（评审稿）》 | 对接省、市发改委，参加物流枢纽建设方案评审会，借鉴学习其他枢纽经验，为今后评审做准备 | 结合专家意见修改完善《西安生产服务型国家物流枢纽建设方案》 | 结合专家意见，持续优化《西安生产服务型国家物流枢纽建设方案》 | 结合专家意见，持续优化《西安生产服务型国家物流枢纽建设方案》 | 对接市发改委，初步形成《西安生产服务型国家物流枢纽建设方案（上报稿）》，做好申报准备工作 | 形成《生产服务型国家物流枢纽建设方案（上报稿）》，按照市发改委要求，联合经开区报送《西安生产服务型国家物流枢纽建设方案（上报稿》，做好申报工作
5 | 加快建设高新科技金融区。 | 金融办 | 推进丝路（西安）前海园合作，完成首批6家前海金控旗下金融产业链相关公司入区。持续打造创投重镇，按照西安市统一部署和防疫工作安排，召开2020全球创投峰会。加快科技金融互承放大，全年新增上市挂牌企业3家，扩大企业直接融资。 | 推进丝路（西安）前海园合作，完成合作协议签署，启动前海金控旗下金融产业链相关公司入区工作 | 推进丝路（西安）前海园合作，完成首批6家前海金控旗下金融产业链相关公司入区。筹备2020年创投峰会，优化峰会策划方案。开展高新金融银企对接活动 | 筹备2020年创投峰会，确定2020全球创投峰会场地需求。 1家企业通过上市发审会 | 针对前海模式，赴深圳前海开展学习调研前海金融业务政策，或开展线上调研、对接等活动。持续开展投贷联动试点工作，拓宽科技型企业融资渠道 | 邀请深圳前海方面在高新区实地推进丝路（西安）前海园合作。配合省、市做好营商环境监测中涉及的信贷监测工作，优化区内企业融资营商环境 | 梳理、研究前海可复制政策。开展上市培育、融资对接等一系列培训活动，累计2家企业通过上市发审会 | 按照西安市统一部署和防疫工作安排，召开2020全球创投峰会，总结峰会经验。持续引进各类金融机构、类金融机构、金融中介服务机构，聚集一批创投机构 | 梳理、研究前海金融创新业务。持续用好创投峰会成果， 聚集一批创投机构，跟踪高新区企业在创投方面的进展和成果 | 推动前海金控西北总部拟定丝路（西安）前海园产业招商推广策略及执行方案。开展上市培育、融资对接等一系列培训活动 | 跨市组织举办1次丝路（西安）前海园招商推介活动。持续引进各类金融机构、类金融机构、金融中介服务机构，聚集一批创投机构。全年新增上市挂牌企业3家，优化企业直接融资渠道
|  | 创发局 |  | 走访调研，摸排硬科技企业发展情况，完善线上线下知识产权维权援助服务平台 | 新引进培育优秀硬科技创业企业5家；新引进培育知识产权运营机构5家 | 累计引进培育优秀硬科技创业企业10家；累计引进培育知识产权运营机构10家 | 累计引进培育优秀硬科技创业企业15家；累计引进培育知识产权运营机构15家 | 累计引进培育优秀硬科技创业企业25家；累计引进培育知识产权运营机构25家 | 累计引进培育优秀硬科技创业企业35家；累计引进培育知识产权运营机构35家 | 累计引进培育优秀硬科技创业企业50家；累计引进培育知识产权运营机构50家 | 累计引进培育优秀硬科技创业企业65家；累计引进培育知识产权运营机构65家 | 累计引进培育优秀硬科技创业企业80家；累计引进培育知识产权运营机构80家 | 完成全年培育优秀硬科技创业企业90家、引进和培育知识产权运营机构100家的任务
|  | 投合委 |  | 引进陕西省物流集团。按照协议内容，配合好省物流集团落地前期工作 | 结合疫情防控情况，与省工商局沟通，配合好省物流集团总部搬迁前期工作 | 密切对接市投资局,根据丝博会最新安排开展工作;继续对接中邮器材数据中心项目，力争实现突破；加强与交通银行数据中心项目沟通 | 结合疫情防控情况，前往华北地区、长三角、珠三角地区上门招商，重点推动苏宁大数据中心项目 | 推动省物流集团总部落地高新区 | 全力推进苏宁西北电子商务基地二期项目、省物流集团总部落户 | 力争完成省物流集团总部项目落户 | 前往重点区域上门招商，重点推动苏宁大数据中心项目 | 参加全球程序员节、硬科技大会、全球创投峰会、硬科技知识产权大会，通过现场推介、重点盯引、高层座谈等形式，挖掘招商项目 | 力争引进互联网、银行、物流等行业领域知名企业全国性或区域性数据中心落户1家
|  | 高新金控 |  | 组织相关公司、部门针对高新区“大力发展三个经济”就完善“4+N”基金体系组织工作专班，梳理工作任务目标 | 在过往已形成的4+N基金体系规划基础上，进一步梳理4支基金：创投、天使、产业和并购基金的投资规划 | 做好已设立基金的投后管理工作，形成基金运营材料台账制度 | 做好产业及并购(首善基金)对于上市公司纾困及并购的推进工作 | 补充完善4+N基金体系，对计划覆盖多产业领域的N支基金形成有效投决机制 | 拓展各类基金管理人合作渠道，形成跨区域、多产业的合作机制 | 持续推进4+N基金投后管理制度，完善运营体系 | 完善4+N基金体系子基金管理办法 | 优化4+N基金管理体系，跟踪目标完成情况 | 完善“4+N”产业母基金体系；加快丝路（西安）前海园建设，为2021年建成投用奠定基础
|  | 城市客厅管办 |  | 完成西安丝路国际金融中心核心区各专项规划编制工作。加快推进中央创新区建设，前海园项目进行临建搭设及土方开挖工作 | 加快推进中央创新区建设，前海园项目进行土方开挖工作累计完成总量的5% | 加快推进中央创新区建设，前海园项目进行土方开挖工作，累计完成总量的10% | 加快推进中央创新区建设，前海园项目进行土方开挖工作，累计完成总量的20% | 加快推进中央创新区建设，前海园项目进行土方开挖工作，累计完成总量的30% | 加快推进中央创新区建设，前海园项目进行土方开挖工作，累计完成总量的40% | 加快推进中央创新区建设，前海园项目进行土方开挖工作，累计完成总量的50% | 加快推进中央创新区建设，前海园项目进行土方开挖工作，累计完成总量的60% | 加快推进中央创新区建设，前海园项目进行土方开挖工作，累计完成总量的70% | 加快推进中央创新区建设，前海园项目进行土方开挖工作，累计完成总量的80%
6 | 建设省级数字经济示范区或示范基地。 | 软件园 | 获批省级数字经济示基地 | 研究省级数字经济示范基地的条件，沟通申报流程。梳理相关基础和准备相关资料 | 选择咨询机构协助申请，申报材料撰写 | 完成申报材料撰写，申请上报 | 积极对接省工信厅，跟踪项目进展，持续优化建设方案 | 积极对接省工信厅，跟踪项目进展，持续优化建设方案 | 积极对接省工信厅，跟踪项目进展，持续优化建设方案 | 积极对接省工信厅，跟踪项目进展，持续优化建设方案 | 积极对接省工信厅，跟踪项目进展，持续优化建设方案 | 争取获批省级数字经济示范基地 | 获批省级数字经济示范基地
7 | 新增国家高新技术企业600家。 | 创发局 | 全年新增国家高新技术企业600家 | 梳理区内高企申报方面有关数据 | 调研区内部分重点高企，了解其发展情况 | 实地走访部分代理公司，听取有关意见 | 向区内科技企业宣传高企奖补政策 | 对接市科技局，争取有关扶持政策 | 组织区内科技企业进行高企知识培训 | 协助科技企业开展高企申报 | 对接相关部门，解决高企申报中的问题 | 协助区内高企开展奖补政策申报 | 对接上级有关部门，完成全年新增国家高企600家任务
8 | 启动新西安南站建设。 | 交住建局 自然资源局 | 根据西安市和高新区“十四五”交通规划的需求和定位，研究长安中心（新西安南站）建设方案并积极开展前期工作 | 与市资源规划局积极交流，开展南站规划研究工作 | 为市住建局、市交通局提供支撑，共同组织编制前期方案设计 | 结合西安高新区十四五交通规划，与市住建局、市交通局共同组织编制前期方案设计 | 与市住建局、市交通局根据前期方案共同编制投资估算 | 与市住建局、市交通局共同完成前期方案设计及投资估算 | 结合西安高新区十四五规划，与市住建局、市交通局共同编制工程（预）可行性研究报告、项目建议书 | 与市住建局、市交通局共同编制能评、稳评、选址论证报告 | 协调市发改委审核、评审，项目前期方案设计及（预）可行性研究报告、项目建议书 | 协调市发改委审核、评审，能评、稳评、选址论证报告和投资估算 | 协调省市共同确定新西安南站建设方案，服务建设单位根据估算，办理项目立项手续
9 | 推动有轨电车试验段开工建设。 | 交住建局 高新控股 | 有轨电车试验线开工建设，完成第一批车站桩基础施工，启动第二批车站基础施工 | 发布有轨电车试验线建设项目EPC招标公告 | 完成有轨电车试验线建设项目环评公示 | 完成有轨电车试验线建设项目EPC单位招标 | 完成有轨电车试验线建设项目岩土初步勘察 | 完成有轨电车试验线建设项目初步设计 | 完成有轨电车试验线建设项目详细岩土勘察 | 分批次完成车站区间桩基础施工图设计 | 分批次完成管线改迁、落地 | 开展第一批车站区间桩基础施工 | 开展第二批车站、区间桩基础施工
10 | 推动特色总部经济区建设。 | 投合委 | 力争在世界500强企业功能总部、分支机构招引工作上取得新突破，新设立外资企业个数达到25家以上，行业龙头设立分支机构2家以上，初步建设具有高新特色的跨国公司聚集区 | 一季度目标 3月: 新设立外资企业个数累计达到1家; 二季度目标 4月: 新设立外资企业个数累计达到2家; 三季度目标 7月: 新设立外资企业个数累计达到3家，行业龙头设立分支机构1家; 四季度目标 10月: 新设立外资企业个数累计达到6家、行业龙头设立分支机构累计达到2家
|  | 集贤园管办 |  | 一季度目标 3月: 新设立外资企业个数累计达到1家; 三季度目标 9月: 新设立外资企业个数累计达到2家; 四季度目标 11月: 新设立外资企业个数累计达到3家
|  | 综保区管办 |  | 一季度目标 3月: 新设立外资企业个数累计达到1家; 三季度目标 9月: 新设立外资企业个数累计达到2家; 四季度目标 11月: 新设立外资企业个数累计达到3家
|  | 软件园 |  | 一季度目标 3月: 新设立外资企业个数累计达到1家; 三季度目标 7月: 新设立外资企业个数累计达到2家; 四季度目标 10月: 新设立外资企业个数累计达到5家
|  | 创业园 |  | 一季度目标 3月: 新设立外资企业个数累计达到1家; 三季度目标 8月: 新设立外资企业个数累计达到2家; 四季度目标 10月: 新设立外资企业个数累计达到5家
|  | 草堂管办 |  | 一季度目标 3月: 新设立外资企业个数累计达到1家; 三季度目标 8月: 新设立外资企业个数累计达到2家; 四季度目标 10月: 新设立外资企业个数累计达到3家
二、高新区“大力发展三个经济”工作任务
1 | 加快推进西高新至天桥公路建设。 | 交住建局 | 启动西高新至天桥公路建设
2 | 加快推进38公里“四好农村路”建设。 | 交住建局 高科集团 | 祝秦路、细斗路等52条四好农村路年底建成通车
3 | 推动5G站址布局规划和基站建设，重点产业集聚区、交通干线、旅游景点等重要功能区5G网络覆盖。 | 工信局 | 协调通信运营商，全年新建成5G基站1000个
4 | 加快推进西安国际互联网数据专用通道建设并投入使用。 | 工信局 | 西安国际互联网数据专用通道年底开通使用，接入企业5家以上
5 | 充分发挥西安国家级互联网骨干直连点和国际互联网数据专用通道优势，争取国家超算中心布局高新区。 | 创发局 | 积极对接省市科技部门，了解建立国家超算中心，若省市筹建，积极争取将平台落户高新区 | 组织人员学习有关国家超算中心的建设和运营模式 | 调研部分科技机构，征求关于国家超算中心建设方面的意见和建议 | 积极对接省市科技部门，了解国家超算中心建设有关进展情况 | 根据国家超算中心建设进展情况，明确积极争取项目落地计划 | 安排专人，积极对接省级科技部门，关注项目建设进展 | 协同有关部门，研究项目落地可行性等有关事项 | 征求有关单位和机构，对于超算中心选址的建议 | 加快对接省市有关部门支持超算中心落户高新区，为超算中心进行选址 | 推动形成省市区支持超算中心的政策框架 | 整合有关资源，全力争取将平台落户高新区
6 | 引进互联网、银行、物流等行业领域知名企业全国性或区域性数据中心落户。 | 投合委 | 引进一家全国性或区域性数据中心落户 | 引进陕西省物流集团。按照协议内容，配合好省物流集团落地前期工作 | 结合疫情防控情况，与省工商局沟通，配合好省物流集团总部搬迁前期工作 | 参加丝绸之路博览会，制定丝博会招商方案，通过重点盯引、安排高层交流等方式挖掘互联网、银行、物流等行业领域知名企业全国性或区域性数据中心招商 | 结合疫情防控情况，前往华北地区、长三角、珠三角地区上门招商，重点推动阿里菜鸟项目 | 推动省物流集团总部落地高新区 | 全力推进中邮器材数据中心项目、省物流集团总部落户 | 力争完成省物流集团总部项目落户 | 参加全球程序员节、硬科技大会、全球创投峰会、硬科技知识产权大会，通过现场推介、重点盯引、高层座谈等形式，挖掘招商项目 | 参加全球程序员节、硬科技大会、全球创投峰会、硬科技知识产权大会，通过现场推介、重点盯引、高层座谈等形式，挖掘招商项目 | 力争引进互联网、银行、物流等行业领域知名企业全国性或区域性数据中心落户1家
7 | 到2022年，培育与招引供应链平台型企业及配套服务企业50家。 | 投合委 | 培育与招引供应链平台型企业3家 | 采用网上招商等方式，挖掘潜在项目 | 重点推动东盛集团中药材供应链项目，继续挖掘新项目 | 参加丝绸之路博览会，制定丝博会招商方案，通过重点盯引、安排高层交流等方式挖掘供应链平台型企业项目 | 结合疫情防控情况，前往华北地区、长三角、珠三角地区上门招商，挖掘潜在项目 | 前往重点地区，招引供应链平台型企业 | 持续推动东盛集团中药材供应链项目，挖掘潜在合作项目 | 力争完成一家供应链平台型企业落户 | 筹备参加硬科技大会等节会活动，制定招商方案，提前对接重要招商资源 | 参加全球程序员节、硬科技大会、全球创投峰会、硬科技知识产权大会，通过现场推介、重点盯引、高层座谈等形式，挖掘招商项目 | 培育与招引供应链平台型企业3家
8 | 到2022年，实现进出口额4500亿元。 | 创发局 | 力争实现进出口额3600亿元 | 累计实现进出口额90亿元 | 累计实现进出口额130亿元 | 累计实现进出口额150亿元 | 累计实现进出口额180亿元 | 累计实现进出口额200亿元 | 累计实现进出口额250亿元 | 累计实现进出口额300亿元 | 累计实现进出口额340亿元 | 累计实现进出口额420亿元 | 力争实现进出口额500亿元
|  | 综保区管办 |  | 累计实现进出口额600亿元 | 累计实现进出口额770亿元 | 累计实现进出口额950亿元 | 累计实现进出口额1120亿元 | 累计实现进出口额1300亿元 | 累计实现进出口额1550亿元 | 累计实现进出口额1800亿元 | 累计实现进出口额2060亿元 | 累计实现进出口额2580亿元 | 力争实现进出口额3100亿元
9 | 加快西安科学城建设，申报1-2个国家级产业创新中心，高标准推动综合性国家科学中心建设。 | 创发局 | 推动中科院科学城建设、诺奖实验室等科学实验室和研发中心的引入和运营 | 召开专题会研究阿秒光源装置等项目有关事项 | 推动中科院地环所项目办理土地证等相关手续 | 研究讨论国科大西安学院项目概念规划设计方案 | 推动中科院国家授时中心项目正在开展概念规划设计相关事宜 | 推动中科院地环所项目方案设计及总图报批事宜 | 持续宣传高新区有关科学实验室和研发中心的奖补和支持政策 | 积极对接创业园等相关部门，完善有关促进研发机构引入和支持的方案和思路 | 加大对区内著名科研机构的调研，实地了解并协助解决其发展和运营中的问题 | 协同各有关部门，进一步推动中科院科学城建设年度任务完成 | 完成科学实验室和研发中心的引入和支持任务
10 | 吸引国内外顶尖实验室、研究所、高校、跨国公司在高新区设立科学实验室、研发中心。 | 投合委 | 力争吸引一家以上国内外顶尖实验室、研究所、高校、跨国公司在高新区设立科学实验室、研发中心 | 举办外资企业视频座谈会，向外资企业推介西安高新区营商环境、投资价值 | 做好航天二院706所西安项目等项目招引、服务工作，对接研发中心落地事宜 | 做好中科创达项目落地服务工作，重点推动奕斯伟等项目 | 结合疫情防控情况，前往华北地区、长三角、珠三角地区上门招商，挖掘项目 | 做好航天二院706所西安项目服务工作，以此为契机，推动航天二院系列项目落地 | 围绕龙头企业，继续深挖资源 | 力争完成一家国内外顶尖实验室、研究所、高校、跨国公司在高新区设立科学实验室、研发中心落户高新区 | 参加全球程序员节、硬科技大会、全球创投峰会、硬科技知识产权大会，通过现场推介、重点盯引、高层座谈等形式，挖掘招商项目 |  | 力争引进一家以上国内外顶尖实验室、研究所、高校、跨国公司在高新区设立科学实验室、研发中心落户高新区
11 | 在欧美、日韩、澳大利亚等发达国家和地区，布局至少20个海外离岸创新中心、研发中心，每年吸引海外创新项目100个以上。 | 创发局 | 在欧美、日韩、澳大利亚等发达国家和地区，累计布局至少14个海外离岸创新中心、研发中心 | 开展离岸创新中心、研发中心的项目梳理和评审总结工作。吸引海外创新项目10个以上 | 依据疫情发展情况，结合各国政治、人文和市场环境，在遵守相应法律法规的前提下，支持各国际化平台针对性开展工作 | 依据疫情发展情况，支持各国际化平台做好海外创新创业项目、活动的前期洽谈与筹备工作 | 利用网络视频会议、微信语音视频等多种形式，将项目对接、路演、讲座、论坛等活动搬到“线上”，吸引海外创新项目40个以上 | 持续做好海外创新项目最终落地的前期洽谈工作。持续推进创新创业活动的企业对接、嘉宾邀请等前期筹备工作，依据疫情发展情况适时开展活动 | 支持企业设立运营离岸创新中心等国际化平台，做好第一批国际化平台首年度考核的前期组织工作 | 支持企业设立运营离岸创新中心等国际化平台，完成第一批国际化平台首年度考核工作。吸引海外创新项目70个以上 | 支持企业设立运营离岸创新中心等国际化平台，做好海外创新创业项目、人才、活动的后续对接与服务 | 支持企业设立运营离岸创新中心等国际化平台，做好海外创新创业项目、人才、活动的后续对接与服务 | 支持企业设立运营离岸创新中心等国际化平台，做好海外创新创业项目、人才、活动的后续对接与服务。吸引海外创新项目100个以上
12 | 建设校（院）地融合创新平台，建立高新区与中科院西安光机所、西安电子科技大学深度融合发展机制，联合高校院所、企业新建不少于20个市场化新型研发机构。 | 创发局 | 建设不少于20个市场化新型研发机构 | 创发局牵头，各责任单位配合，制定本年度新型研发机构建设思路 | 创发局牵头，对接市科技局，沟通和了解新型研发机构的有关政策 | 各责任单位加大对新型研发机构综合体有关政策的宣传 | 创发局牵头，各责任单位配合梳理高新区适合创建新型研发机构的企业 | 建设不少于10个新型研发机构 | 创发局牵头，协同各责任单位，总结新型研发机构市场化的可行性 | 建设不少于12个市场化新型研发机构 | 创发局牵头，对接有关部门，总结市场化新型研发机构建设经验 | 创发局牵头，各责任单位配合，加快推进市场化新型研发机构创建进度 | 建设不少于7个市场化新型研发机构
|  | 工信局 |  | 四季度目标 12月: 建设不少于3个市场化新型研发机构
|  | 创业园 |  | 四季度目标 12月: 建设不少于5个市场化新型研发机构
|  | 软件园 |  | 四季度目标 12月: 建设不少于5个市场化新型研发机构
13 | 按照“共同建设+共同运营+共享收益”的运作模式，建设至少10个产业创新服务综合体，为企业提供技术研发、科技金融、技术评价、技术交易、人才培训、标准咨询等各类专业服务。 | 创发局 | 建设至少10个产业创新服务综合体 | 创发局牵头，各责任单位配合，制定本年度产业创新服务综合体建设思路 | 创发局牵头，对接有关部门，沟通和了解产业创新服务综合体创建的有关政策 | 各责任单位加大对产业创新服务综合体有关政策的宣传 | 创发局牵头，各责任单位配合梳理高新区适合创建产业创新服务综合体的行业机构 | 建设不少于3个产业创新服务综合体 | 创发局牵头，对接有关部门，协调解决产业创新服务综合体建设中的问题 | 建设不少于7个产业创新服务综合体 | 创发局牵头，对接有关部门，总结产业创新服务综合体建设经验 | 创发局牵头，协调有关责任部门，加快推进产业创新服务综合体创建进度 | 建设4个产业创新服务综合体
|  | 工信局 |  | 四季度目标 12月: 建设2个产业创新服务综合体
|  | 军民融合局 |  | 四季度目标 12月: 建设2个产业创新服务综合体
|  | 创业园 |  | 四季度目标 12月: 建设1个产业创新服务综合体
|  | 软件园 |  | 四季度目标 12月: 建设1个产业创新服务综合体
14 | 提升西安科技大市场服务功能，构建集技术概念验证、孵化转移、技术交易、检验检测、知识产权为一体的全链条、全要素科技服务体系，推进国家技术转移西北中心建设，集聚20家以上跨国技术转移服务机构。 | 创发局 | 集聚20家以上跨国技术转移服务机构 | 创发局牵头，各责任单位配合，制定本年度提升西安科技大市场服务功能的有关方案初稿 | 创发局牵头，进一步完善本年度提升西安科技大市场服务功能的有关方案 | 研究国家技术转移西北中心和跨国技术转移服务机构建设工作思路 | 持续推进国家技术转移西北中心建设，累计完成10家跨国技术转移服务机构 | 协同有关企业和资源，持续推进国际技术转移中心建设工作 | 累计共建6个以上国际技术转移中心 | 加快推进“丝路科技创新驿站”联盟的建设进程 | 创发局牵头，协调解决“丝路科技创新驿站”联盟建设中存在的问题 | 创发局牵头，协同有关部门，实地解决有关跨国技术转移服务机构建设中的有关问题 | 建设7个以上国际技术转移中心
|  | 工信局 |  | 四季度目标 12月: 建设3个以上国际技术转移中心
|  | 软件园 |  | 四季度目标 12月: 建设5个以上国际技术转移中心
|  | 创业园 |  | 四季度目标 12月: 建设5个以上国际技术转移中心
15 | 建设“丝路科技创新驿站”联盟，推进与“一带一路”沿线国家、地区共建10个以上国际技术转移中心，构建“一带一路”技术转移协作网络。 | 创发局 | 共建10个以上国际技术转移中心， | 创发局牵头，各责任单位配合，明确本年度国际技术转移中心建设思路 | 创发局牵头，对接有关部门，沟通和了解国际技术转移中心建设的有关政策 | 加大对国际技术转移中心有关政策的宣传 | 创发局牵头，各责任单位配合梳理高新区适合创建国际技术转移中心的企业或机构 | 建设不少于6个国际技术转移中心 | 创发局牵头，对接有关部门，协调处理国际技术转移中心建设中的问题 | 建设不少于8个国际技术转移中心 | 创发局牵头，对接有关部门，总结国际技术转移中心建设经验 | 创发局牵头，协调有关责任部门，加快推进国际技术转移中心创建进度 | 完成创建10个以上国际技术转移中心的任务（其中：创发局4个、军民融合局2个、工信局2个、创业园1个、软件园1个）
16 | 联合跨境电商平台服务商、第三方供应链服务商，搭建“平台+物流交易+供应链”综合贸易服务平台，为企业出海提供采购执行、产品质量检验、仓储物流、分拨执行、商检报关、市场推广、融资结算、离岸落地等“一站式”服务。 | 综保区管办 创发局 | 招引跨境电商平台服务商、第三方供应链服务商，搭建“平台+物流交易+供应链”综合贸易服务平台，提供“一站式”服务 | 调研企业需求，制定“平台+物流交易+供应链”综合贸易服务平台规划建设方案 | 调研企业需求，制定“平台+物流交易+供应链”综合贸易服务平台规划建设方案 | 持续推进，启动综合贸易服务平台招标建设 | 持续推进，启动综合贸易服务平台招标建设 | 持续推进，启动综合贸易服务平台招标建设 | 初步完成“平台+物流交易+供应链”综合贸易服务平台搭建，试运行 | 初步完成“平台+物流交易+供应链”综合贸易服务平台搭建，试运行 | 初步完成“平台+物流交易+供应链”综合贸易服务平台搭建，试运行，为企业提供采购执行、产品质量检验、仓储物流、分拨执行、商检报关、市场推广、融资结算、离岸落地等“一站式”服务 | 初步完成“平台+物流交易+供应链”综合贸易服务平台搭建，试运行 | 初步完成“平台+物流交易+供应链”综合贸易服务平台搭建，试运行，为企业提供采购执行、产品质量检验、仓储物流、分拨执行、商检报关、市场推广、融资结算、离岸落地等“一站式”服务
17 | 推动建设海外合作园区、海外生产基地，支持企业在“一带一路”国家和地区设立境外分销和服务网络、海外仓等，拓展海外供应链体系。到2022年，建设海外合作园区3个以上。 | 创发局 | 加快第一批国际化平台发挥服务功能，支撑企业在海外发展，设立海外分支机构 | 支持企业克服新冠病毒疫情影响，尽量保障海外业务正常开展，保持对外联络和对外交流，降低疫情影响 | 支持企业克服新冠病毒疫情影响，尽量保障海外业务正常开展，保持对外联络和对外交流，降低疫情影响 | 支持企业克服新冠病毒疫情影响，尽量保障海外业务正常开展，保持对外联络和对外交流，降低疫情影响 | 支持企业克服新冠病毒疫情影响，尽量保障海外业务正常开展，保持对外联络和对外交流，降低疫情影响 | 推动企业全面恢复海外业务，加快首个海外园区共建工作 | 推动企业全面恢复海外业务，加快首个海外园区共建工作，完成海外园区首批中国企业考察活动 | 推动企业全面恢复海外业务，设立海外分支机构，完成首个海外园区首批企业入驻工作 | 推动企业全面恢复海外业务，设立海外分支机构 | 推动企业全面恢复海外业务，设立海外分支机构 | 推动企业全面恢复海外业务，设立海外分支机构
18 | 到2022年，跨境电子商务交易额达到1000亿元。 | 创发局 | 跨境电子商务交易额达到350亿元 | 组织电商企业参加培训，计划培训150人。跨境电子商务交易额累计达到14亿元 | 组织电商企业参加培训，计划培训150人。跨境电子商务交易额累计达到19亿元 | 组织电商企业参加培训，计划培训200人。跨境电子商务交易额累计达到24亿元 | 组织电商企业参加培训，计划培训200人。跨境电子商务交易额达累计到29亿元 | 组织电商企业参加培训，计划培训200人。跨境电子商务交易额累计达到33亿元 | 跨境电子商务交易额达到38亿元 | 组织企业参加2020年中国（西安）电子商务博览会，跨境电子商务交易额累计达到42亿元 | 跨境电子商务交易额累计达到46亿元 | 跨境电子商务交易额累计达到51亿元 | 跨境电子商务交易额累计达到55亿元
|  | 综保区管办 |  | 配合创发局完成电商企业培训，跨境电子商务交易额累计达到14亿元 | 配合创发局完成电商企业培训，跨境电子商务交易额累计达到18亿元 | 配合创发局完成电商企业培训，跨境电子商务交易额累计达到22亿元 | 配合创发局完成电商企业培训，跨境电子商务交易累计额达到26亿元 | 配合创发局完成电商企业培训，跨境电子商务交易额累计达到32亿元 | 跨境电子商务交易额累计达到36亿元 | 组织企业参加2020年中国（西安）电子商务博览会，跨境电子商务交易额累计达到42亿元 | 跨境电子商务交易额累计达到46亿元 | 跨境电子商务交易额累计达到50亿元 | 跨境电子商务交易额累计达到55亿元
|  | 软件园 |  | 配合创发局完成电商企业培训，跨境电子商务交易额达到60亿元 | 配合创发局完成电商企业培训，跨境电子商务交易额达到80亿元 | 配合创发局完成电商企业培训，跨境电子商务交易额达到100亿元 | 配合创发局完成电商企业培训，跨境电子商务交易额累计达到120亿元 | 配合创发局完成电商企业培训，跨境电子商务交易额累计达到140亿元 | 跨境电子商务交易额累计达到160亿元 | 组织企业参加2020年中国（西安）电子商务博览会，跨境电子商务交易额累计达到180亿元 | 跨境电子商务交易额累计达到200亿元 | 跨境电子商务交易额累计达到220亿元 | 跨境电子商务交易额累计达到240亿元
19 | 加快推进出口加工B区升级为综合保税区。 | 综保区管办 | 加快推进出口加工B区升级为综合保税区，年底形成阶段性成果
20 | 加快推进西安邮局海关建设。 | 综保区管办 | 启动西安邮局海关前期工作
21 | 提升高新综保区能级，大力发展保税维修、保税研发、生物医药进出口、跨境电商等新业态。 | 综保区管办 | 提升高新综保区能级，大力发展保税维修、保税研发、跨境电商等新业态，持续推进药品口岸、药品医疗器械先行区申报工作；引进通关及公共服务、跨境电商及其配套服务企业 2 家 | 完成高新综保区能级提升方案 | 完善高新综保区能级提升各项规划 | 完善高新综保区能级提升各项规划 | 完善高新综保区能级提升各项规划，引进通关及公共服务、跨境电商及其配套服务企业1家 | 推进高新综保区能级提升各项规划实施，推进药品医疗器械先行区相关工作 | 推进高新综保区能级提升各项规划实施，推进药品医疗器械先行区相关工作 | 推进高新综保区能级提升各项规划实施，推进药品医疗器械先行区相关工作 | 争取在高新综保区实现药品口岸业务功能，制定药品医疗器械先行区申报方案，报省市相关部门 | 争取在高新综保区实现药品口岸业务功能，制定药品医疗器械先行区申报方案，报省市相关部门 | 提升高新综保区能级，大力发展保税维修、保税研发、跨境电商等新业态；争取在高新综保区实现药品口岸业务功能，制定药品医疗器械先行区申报方案，报省市相关部门；引进通关及公共服务、跨境电商及其配套服务企业2家
22 | 联合关中海关进行制度创新，对研发进口货物、物品免于提交许可证，研发消耗性材料据实核销；简化研发物料进出区手续。 | 综保区管办 | 联合海关进行制度创新，对研发进口货物、物品免于提交许可证，研发消耗性材料据实核销；简化研发物料进出区手续 | 对接海关，调研企业需求，制定推进计划 | 联合海关进行制度创新，简化研发物料进出区手续 | 联合海关进行制度创新，简化研发物料进出区手续 | 联合海关进行制度创新，简化研发物料进出区手续 | 联合海关进行制度创新，对研发进口货物、物品免于提交许可证，研发消耗性材料据实核销 | 联合海关进行制度创新，对研发进口货物、物品免于提交许可证，研发消耗性材料据实核销 | 联合海关进行制度创新，对研发进口货物、物品免于提交许可证，研发消耗性材料据实核销 | 持续优化监管流程 | 持续优化监管流程 | 持续优化监管流程
23 | 到2022年，形成10个以上自贸区可复制、可推广经验。 | 创发局 | 形成4个自贸区可复制、推广经验 | 搜集高新功能区在疫情期间的防控和复工复产的典型经验做法，通过搜集素材和调研筛选出可复制、可推广做法，形成创新案例 | 针对行政效能提升，工程建设审批方面，向相关部门搜集相关材料和数据，并持续跟进案例线索发展 | 案例中涉及需要调研的情况组织调研 | 对所收集的案例材料和调研情况形成初步案例1个 | 对文化与金融、科技融合发展方面的典型经验做法搜集相关案例线索 | 对搜集的材料和数据进行核实，需要进一步了解的情况进行调研，形成初步案例，沟通案例中涉及到的部门和企业，征求其意见，对反馈意见进行核实和修改 | 在文化与金融、科技融合房门形成1个创新案例 | 与综保区沟通，对锂电池铁路运输项目过程中的典型经验做法搜集相关材料，了解项目进展和阶段性成果 | 对已搜集的材料进行核实，形成初步案例 | 持续根据案例中相关事项进展，及时沟通，搜集最新数据和成果
24 | 加大“总部经济”招商力度，吸引世界500强企业、知名和行业龙头企业在高新区设立丝路总部、研发中心、采购中心、财务管理中心、结算中心等功能性机构，提高对高端信息流、资金流、知识流、人才流的控制力。实施跨国公司“增资激励”计划，对落户企业追加投资和扩大产能给予政策支持。到2022年，实现世界500强企业、分支机构落户数400家，行业龙头企业设立丝路总部100家。 | 投合委 | 力争实现世界500强企业、分支机构落户数370家 | 举办外资企业视频座谈会，向外资企业推介西安高新区营商环境、投资价值；推动葛洲坝西北总部项目落地 | 落实外资企业视频座谈会成果，跟踪、对接视频座谈会挖掘的新项目；继续推动奇柯欧洲中心项目、西北·中交城总部基地系列项目 | 参加丝绸之路博览会，邀请国内外重点行业龙头企业高管参加，策划开展高新区专场活动，招引世界500强企业在高新区建设丝路总部、研发总部以及功能性中心等机构 | 落实丝绸之路博览会成果，跟踪、对接丝博会挖掘的新项目 | 加大行业龙头企业招引力度，前往珠三角、长三角、华北地区上门招商 |  | 力争引进行业龙头企业设立丝路总部1家 | 参加全球程序员节、硬科技大会、全球创投峰会、硬科技知识产权大会，通过现场推介、重点盯引、高层座谈等形式，挖掘招商项目 |  | 力争实现世界500强企业、分支机构落户数370家，新增行业龙头企业设立丝路总部3家
25 | 加快推进中意文化交流中心、国际文化交流中心等项目落地建设。 | 创发局 | 推进中意文化交流中心、国际文化交流中心项目落地 | 一季度目标 3月: 持续推进中意文化交流中心项目洽谈，促进项目签约; 二季度目标 6月: 协助有关部门推进国际文化交流中心项目洽谈; 三季度目标 8月: 持续推进中意文化交流中心、国际文化交流中心项目落地; 四季度目标 12月: 推动项目运营
26 | 推进国家文化出口基地建设，搭建文化贸易服务平台。 | 宣传部 | 搭建文化出口贸易服务平台 | 文化出口贸易服务平台平台装修 | 文化出口贸易服务平台平台装修 | 文化出口贸易服务平台平台装修 | 签署投资协议 | 完成文化出口贸易服务平台平台运营前期各项准备工作 | 文化出口贸易服务平台平台挂牌投入运营 | / | / | / | /
27 | 设立高新区文旅管理服务大数据平台，为“一带一路”沿线国家民众提供现代化、高品质的旅游服务。 | 文旅健康局 | 高新区文旅管理服务大数据平台正式上线运行 | 完成任务分解；增加文旅融合发展信息填报功能 | 实现高新区旅游大数据管理服务平台试运行 | 面向游客、涉旅企业发布高新区旅游大数据平台 | 根据使用情况完善平台功能 | 通过平台为游客提供信息咨询、产品推介服务 |  |  | 通过平台为游客提供信息咨询、产品推介服务 |  | 持续优化服务平台为“一带一路”沿线国家民众提供现代化、高品质的旅游服务
28 | 持续放大“四会一节”活动影响力。到2022年，每年举办“一带一路”国际重大赛事、展会和活动10项。 | 创发局 | 根据西安市防疫工作安排和市科技局统一部署，举办2020年全球硬科技大会。根据西安市防疫工作安排和市投合委的统一部署，举办2020年全球知识产权大会 | 配合市科技局制定“2020西安全球硬科技创新大会”工作方案 | 筹备硬科技开幕式创新发展论坛大会 | 配合市科技局完成硬科技大会合作考察活动 | 筹备硬科技大会相关工作 | 对接有关部门，做好大会前期宣传有关工作 | 配合市科技局协调对接科技部火炬中心联系国外知名科研机构参加大会 | 配合市科技局举办硬科技大会开幕式及相关活动 | 跟进大会期间所签约的有关科技项目 | 协助有关企业和机构处理会后有关事宜 | 总结并准备全年举办大会相关资料准备迎检考核
|  |  |  | 组织区内相关企业对接市投资局征集项目 | 配合好市投资局举办丝博会 | 参加并组织区内企业参加第五届丝博会 | 筹备知识产权大会相关工作 | 做好大会宣传等工作 | 根据大会议程安排做好相关准备工作 | 配合有关部门做好大会协调工作 | 跟进会议期间签约的有关知识产权项目 | 协同有关部门处理会后有关问题 | 总结并准备全年举办大会相关资料准备迎检考核
|  | 金融办 | 根据西安市防疫工作安排和市金融工作局统一部署，举办2020全球创投峰会 | 对接市金融工作局，了解防疫情况下西安市关于2020全球创投峰会的统一部署安排 | 对接市金融工作局，了解防疫情况下西安市关于2020全球创投峰会的统一部署安排 | 跟踪对接西安市关于2020全球创投峰会的统一部署安排，若召开峰会，开展峰会筹备和召开相关工作 | 跟踪对接西安市关于2020全球创投峰会的统一部署安排，若召开峰会，开展峰会筹备和召开相关工作 | 跟踪对接西安市关于2020全球创投峰会的统一部署安排，若召开峰会，开展峰会筹备和召开相关工作 | 跟踪对接西安市关于2020全球创投峰会的统一部署安排，若召开峰会，开展峰会筹备和召开相关工作 | 跟踪对接西安市关于2020全球创投峰会的统一部署安排，若召开峰会，开展峰会筹备和召开相关工作 | 跟踪对接西安市关于2020全球创投峰会的统一部署安排，若召开峰会，开展峰会筹备和召开相关工作 | 跟踪对接西安市关于2020全球创投峰会的统一部署安排，若召开峰会，开展峰会筹备和召开相关工作 | 跟踪对接西安市关于2020全球创投峰会的统一部署安排，若召开峰会，开展峰会筹备和召开相关工作
|  | 草堂管办 | 参加易贸生物产业大会、全球硬科技产业大会生物医药分论坛、第二届中德技术合作论坛、成功协办第三届一带一路汽车产业发展论坛 | 确定易贸生物产业大会、第二届中德技术合作论坛主题及大会召开的具体时间 | 与会务公司讨论预算及方案，确定场地等 | 企业邀请、主讲嘉宾邀请，顺利举办“易贸生物产业大会” | 德商会完成德企组团活动、德商会邀请德方企业参会、我办邀请中方企业参会。对接中汽中心启动准备工作 | 确定全球硬科技产业大会生物医药分论坛主题；确定第二届中德技术合作论坛活动方案；确定第三届一带一路汽车产业发展论坛主题 | 企业邀请、主讲嘉宾邀请 | 全球硬科技产业大会生物医药分论坛、第三届一带一路汽车产业发展论坛论坛前期场地确认、宣传等准备工作；确定印刷宣传资料、正式举办第二届中德技术合作论坛 | 顺利举办2020年全球‘硬科技’大会生物医药分论坛；顺利协办2020年“一带一路”汽车产业发展论坛 | 协助有关企业和机构处理会后有关事宜 | 总结并准备全年举办大会相关资料准备迎检考核
|  | 软件园 | 举办2020年第四届“全球程序员节” | 启动开展2020年第四届“全球程序员节”前期筹备谋划工作，结合疫情影响评估，积极谋划，寻找主办方，推进商讨2020年第四届全球程序员节”举办的模式及预算 | 积极谋划，寻找主办方，推进商讨2020年第四届全球程序员节”举办的模式及预算 | 与潜在主办方沟通，商讨2020年第四届全球程序员节”举办初步方案 | 程序员节方案上报，合作主办方的招标等工作 | 方案细化和确定 | 方案细化和确定 | 方案的组织实施 | 完成程序员节筹备工作，10月24日举行 | 程序员节工作总结 | 程序员节工作总结
29 | 组织开展电子信息关键“卡脖子”技术基础研发攻关，突破核心电子元器件、高端通用芯片、关键基础材料等领域的关键技术，着重解决“缺芯少核”问题。 | 创发局 | 组织开展电子信息关键“卡脖子”技术基础研发攻关 | 调研区内电子信息企业，了解关键“卡脖子”技术攻关有关情况 | 制定本年度电子信息关键“卡脖子”技术基础研发攻关工作方案初稿 | 征求有关机构意见，进一步完善技术研发攻关工作方案 | 梳理并调研区内电子信息集成电路领域重点企业 | 联合区内电子信息领域企业研究关键“卡脖子”技术事项，并逐步启动技术攻关。 |  | 协调解决电子信息类企业在“卡脖子”技术研发攻关中的有关问题。 |  | 完成开展电子信息关键“卡脖子”技术基础研发攻关的任务，并形成总结报告。
30 | 围绕华为、中兴、比亚迪等龙头企业构建“龙头企业+配套”集群生态，实现在研发设计、生产制造、市场营销、资金融通、品牌嫁接等方面深度融合，打造“一企一链”示范集群5个。 | 创发局 | 打造“一企一链”示范集群5个 | 创发局牵头，明确本年度“一企一链”示范集群建设思路 | 对接有关部门，沟通和了解“一企一链”示范集群建设的有关政策 | 加大对“一企一链”示范集群建设有关政策的宣传 | 协同各有关部门，打造1个“一企一链”示范集群 | 总结有关经验，继续推进“一企一链”示范集群建设 | 累计打造2个“一企一链”示范集群 | 协同各有关部门，累计打造3个“一企一链”示范集群 | 协助解决“一企一链”示范集群建设中的实际困难和问题 | 累计打造4个“一企一链”示范集群 | 打造1个“一企一链”示范集群
|  | 工信局 |  | 四季度目标 12月: 打造1个“一企一链”示范集群
|  | 长安园管办 |  | 四季度目标 12月: 打造1个“一企一链”示范集群
|  | 草堂管办 |  | 四季度目标 12月: 打造1个“一企一链”示范集群
|  | 软件园 |  | 四季度目标 12月: 打造1个“一企一链”示范集群
31 | 聚焦工业软件、智能传感器、5G通信等产业短板，精准招引一批行业TOP20企业。 | 投合委 | 围绕工业软件、智能传感器、5G通信等领域，力争招引行业TOP20企业1家落户西安高新区 | 举办外资企业视频座谈会，向外资企业推介西安高新区营商环境、投资价值，挖掘相关领域项目 | 落实外资企业视频座谈会成果，跟踪、对接视频座谈会挖掘的新项目，重点推动东华软件丝路总部落地、继续推进查税宝项目 | 参加丝绸之路博览会，制定丝博会招商方案，通过重点盯引、安排高层交流等方式挖掘工业软件、智能传感器、5G通信等领域项目 | 参加西商大会，邀请参会海内外重点领域精英，参观高新区代表性项目，开展座谈会，挖掘新项目 | 前往珠三角、长三角、华北地区等重点区域，上门招商，寻找合作机会，挖掘潜在项目 | 做好重点项目的服务、招引工作 | 做好商汤科技、查税宝项目服务工作，重点挖掘海尔等龙头企业潜在合作项目 | 参加全球程序员节、硬科技大会、全球创投峰会、硬科技知识产权大会，策划举办机器人产业论坛，通过现场推介、重点盯引、高层座谈等形式，挖掘招商项目 |  | 围绕工业软件、智能传感器、5G通信等领域，力争招引行业TOP20企业1家落户西安高新区
32 | 到2022年，电子信息科创板、创业板等资本市场上市企业达到7家。 | 金融办 | 电子信息科创板、创业板等资本市场上市企业达到2家 | 持续挖掘电子信息行业企业的上市意向，及时跟进 | 联动各园区及相关职能部门，推荐具有上市意向的电子信息行业企业入库 | 联动各园区及相关职能部门，推荐具有上市意向的电子信息行业企业入库 | 联动各园区及相关职能部门，推荐具有上市意向的电子信息行业企业入库 | 加强与电子信息行业后备企业的沟通，加大服务对接力度 | 加强与电子信息行业后备企业的沟通，加大服务对接力度 | 加强与电子信息行业后备企业的沟通，加大服务对接力度 | 联合中介机构加大走访调研力度，及时解决企业困难和问题，为企业上市扫清障碍 | 联合中介机构加大走访调研力度，及时解决企业困难和问题，为企业上市扫清障碍 | 电子信息科创板、创业板等资本市场上市企业达到2家
33 | 到2022年，电子信息产业产值达到3000亿元。 | 创发局 | 电子信息产业产值达到2300亿元 | 电子信息产业产值累计实现3亿 | 电子信息产业产值累计实现6亿 | 电子信息产业产值累计实现10亿 | 电子信息产业产值累计实现30亿 | 电子信息产业产值累计实现40亿 | 电子信息产业产值累计实现50亿 | 电子信息产业产值累计实现60亿 | 电子信息产业产值累计实现70亿 | 电子信息产业产值累计实现80亿 | 电子信息产业产值累计达到100亿元
|  | 工信局 |  | 电子信息产业产值累计实现3亿 | 电子信息产业产值累计实现6亿 | 电子信息产业产值累计实现10亿 | 电子信息产业产值累计实现30亿 | 电子信息产业产值累计实现40亿 | 电子信息产业产值累计实现50亿 | 电子信息产业产值累计实现60亿 | 电子信息产业产值累计实现70亿 | 电子信息产业产值累计实现80亿 | 电子信息产业产值累计达到120亿元
|  | 创业园 |  | 电子信息产业产值累计实现3亿 | 电子信息产业产值累计实现6亿 | 电子信息产业产值累计实现10亿 | 电子信息产业产值累计实现30亿 | 电子信息产业产值累计实现40亿 | 电子信息产业产值累计实现50亿 | 电子信息产业产值累计实现60亿 | 电子信息产业产值累计实现70亿 | 电子信息产业产值累计实现80亿 | 电子信息产业产值累计达到100亿元
|  | 软件园 |  | 电子信息产业产值累计实现10亿 | 电子信息产业产值累计实现60亿 | 电子信息产业产值累计实现100亿 | 电子信息产业产值累计实现180亿 | 电子信息产业产值累计实现260亿 | 电子信息产业产值累计实现350亿 | 电子信息产业产值累计实现430亿 | 电子信息产业产值累计实现500亿 | 电子信息产业产值累计实现570亿 | 电子信息产业产值累计达到630亿元
|  | 综保区管办 |  | 电子信息产业产值累计实现10亿 | 电子信息产业产值累计实现60亿 | 电子信息产业产值累计实现100亿 | 电子信息产业产值累计实现180亿 | 电子信息产业产值累计实现260亿 | 电子信息产业产值累计实现350亿 | 电子信息产业产值累计实现430亿 | 电子信息产业产值累计实现500亿 | 电子信息产业产值累计实现570亿 | 电子信息产业产值累计达到650亿元
|  | 集贤园 |  | 电子信息产业产值累计实现3亿 | 电子信息产业产值累计实现6亿 | 电子信息产业产值累计实现10亿 | 电子信息产业产值累计实现30亿 | 电子信息产业产值累计实现40亿 | 电子信息产业产值累计实现50亿 | 电子信息产业产值累计实现60亿 | 电子信息产业产值累计实现70亿 | 电子信息产业产值累计实现80亿 | 电子信息产业产值累计达到100亿元
|  | 长安园 |  | 电子信息产业产值累计实现10亿 | 电子信息产业产值累计实现20亿 | 电子信息产业产值累计实现100亿 | 电子信息产业产值累计实现150亿 | 电子信息产业产值累计实现220亿 | 电子信息产业产值累计实现300亿 | 电子信息产业产值累计实现350亿 | 电子信息产业产值累计实现410亿 | 电子信息产业产值累计实现470亿 | 电子信息产业产值累计达到500亿元
|  | 草堂办 |  | 电子信息产业产值累计实现3亿 | 电子信息产业产值累计实现6亿 | 电子信息产业产值累计实现10亿 | 电子信息产业产值累计实现30亿 | 电子信息产业产值累计实现40亿 | 电子信息产业产值累计实现50亿 | 电子信息产业产值累计实现60亿 | 电子信息产业产值累计实现70亿 | 电子信息产业产值累计实现80亿 | 电子信息产业产值累计达到100亿元
34 | 加快布局第三代半导体、人工智能、区块链、5G、6G等重大前沿产业，加快建设5G通信产业园，落地一批前沿技术产业化项目。 | 软件园 | 以软件新城云汇谷为试点，引进和培育人工智能、5G等前沿产业，建设5G通信产业园，落地一批产业化项目 | 完成园区5G覆盖，为企业提供5G测试环境和场景 | 研究探讨5G/VR智慧园区建设方案，引进培育一批产业项目1个 | 启动实施5G/VR智慧园区建设项目，引进培育一批产业项目1个 | 引进培育一批产业项目1个 | 引进培育一批产业项目1个 | 引进培育一批产业项目1个 | 引进培育一批产业项目1个 | 引进培育一批产业项目1个 | 完成5G/VR智慧园区项目一期建设，引进培育一批产业项目1个 | 引进和培育第三代半导体、人工智能、区块链、5G、6G等重大前沿产业项目不少于10个
35 | 建设大数据创新示范园区，搭建一批面向工业、物流、贸易等领域的大数据服务平台，重点发展在工业互联网、智慧消费、信息安全等领域的应用服务。建立“数字经济丝绸之路”经济合作试验区，推进与“一带一路”沿线国家、地区开展在信息基础设施、工业云、数字贸易、信息安全等领域的深度合作。 | 软件园 | 以数字经济产业园为试点，建设大数据创新示范园区，吸引一批重点项目，搭建服务平台，发展相关领域应用服务 | 完成数字经济产业园开园，引进一批项目。引进大数据、工业互联网、智慧消费、信息安全等产业项目2个 | 建设园区运营数字化服务平台，通过大数据采集及资源对接为园区企业提供服务，平台项目调研 | 大数据平台项目招标 | 大数据平台项目建设 | 引进大数据、工业互联网、智慧消费、信息安全等产业项目1个 | 引进大数据、工业互联网、智慧消费、信息安全等产业项目1个 | 引进相关服务机构和平台，共建西北AI大市场、华为鲲鹏创新中心，带动上下游企业发展。 | 引进大数据、工业互联网、智慧消费、信息安全等产业项目1个 | 引进大数据、工业互联网、智慧消费、信息安全等产业项目1个 | 推进与“一带一路”沿线国家、地区开展在信息基础设施、工业云、数字贸易、信息安全等领域的深度合作。引进大数据、工业互联网、智慧消费、信息安全等产业项目不少于10个
36 | 到2022年，数字经济规模突破5000亿元。 | 软件园 | 全年数字经济规模突破1000亿元 | 数字经济规模突破110亿元 | 数字经济规模突破170亿元 | 数字经济规模突破180亿元 | 数字经济规模突破190亿元 | 数字经济规模突破250亿元 | 数字经济规模突破310亿元 | 数字经济规模突破370亿元 | 数字经济规模突破430亿元 | 数字经济规模突破490亿元 | 数字经济规模突破560亿元
|  | 工信局 |  | 数字经济规模突破70亿元 | 数字经济规模突破100亿元 | 数字经济规模突破130亿元 | 数字经济规模突破160亿元 | 数字经济规模突破190亿元 | 数字经济规模突破220亿元 | 数字经济规模突破250亿元 | 数字经济规模突破280亿元 | 数字经济规模突破310亿元 | 数字经济规模突破330亿元
|  | 创发局 |  | 数字经济规模突破20亿元 | 数字经济规模突破30亿元 | 数字经济规模突破40亿元 | 数字经济规模突破50亿元 | 数字经济规模突破60亿元 | 数字经济规模突破70亿元 | 数字经济规模突破80亿元 | 数字经济规模突破90亿元 | 数字经济规模突破100亿元 | 数字经济规模突破110亿元
37 | 加快丝路国际金融中心建设，引进一批股权投资、科技银行、融资担保等机构。 | 金融办 | 持续开展金融招商，聚集创投机构；对接引进前海产业链金融企业，导入前海金融创新政策。加大科技企业股权投资，加快科技企业上市 | 持续开展金融招商，聚集创投机构；对接引进前海产业链金融企业。加大科技企业股权投资支持力度，加快科技企业上市 | 持续开展金融招商，聚集创投机构；对接引进前海产业链金融企业。加大科技企业股权投资支持力度，加快科技企业上市 | 持续开展金融招商，聚集创投机构；对接引进前海产业链金融企业。加大科技企业股权投资支持力度，加快科技企业上市 | 持续开展金融招商，聚集创投机构；对接引进前海产业链金融企业。加大科技企业股权投资支持力度，加快科技企业上市 | 持续开展金融招商，聚集创投机构；对接引进前海产业链金融企业，导入前海金融创新政策。加大科技企业股权投资支持力度，加快科技企业上市 | 持续开展金融招商，聚集创投机构；对接引进前海产业链金融企业，导入前海金融创新政策。加大科技企业股权投资支持力度，加快科技企业上市 | 持续开展金融招商，聚集创投机构；对接引进前海产业链金融企业，导入前海金融创新政策。加大科技企业股权投资支持力度，加快科技企业上市。当年累计新引进创投机构200家 | 持续开展金融招商，聚集创投机构；对接引进前海产业链金融企业，导入前海金融创新政策。加大科技企业股权投资支持力度，加快科技企业上市 | 持续开展金融招商，聚集创投机构；对接引进前海产业链金融企业，导入前海金融创新政策。加大科技企业股权投资支持力度，加快科技企业上市 | 持续开展金融招商，聚集创投机构；对接引进前海产业链金融企业，导入前海金融创新政策。加大科技企业股权投资支持力度，加快科技企业上市。当年累计新引进创投机构400家
38 | 对20家精选层企业实施基于“专员”“专班”“专管”“专策”“专资”的硬科技拟上市企业金融综合服务。 | 金融办 | 充分落实“五专”工作思路，为硬科技企业上市保驾护航，每月开展1-2次宣传对接活动，促进科技产业与金融资本互乘放大 | 通过各种渠道加大“五专”政策及各类金融政策的宣传和解读，扩大政策的影响力 | 加大“精选层”企业走访调研力度，收集企业上市过程中的痛点难点问题并协调相关部门及时解决，减少疫情对于企业上市进程的影响 | 充分发挥上交所、深交所资本市场服务基地作用，联合中介机构开展对接活动 | 发挥专员作用，通过召开专题会等形式解决企业上市过程中的问题和困难，缩短企业申报材料时间 | 积极对接省市相关部门及交易所，了解资本市场最新动向，为“精选层”企业提供全方位服务 | 联合省市相关部门及中介机构赴重点企业调研，研究解决企业在上市过程中的困难和问题，加快企业上市步伐 | 发挥专员、专班的作用，梳理重点拟上市企业的痛点难点问题，会同有关部门通过上门服务、召开专题会等形式，为企业扫清上市障碍 | 协调相关部门，对“精选层”企业申报的普惠政策加快兑现，缓解企业上市成本压力 | 联动各园区及相关职能部门，动态发掘一批盈利能力较好，科技创新能力较强的企业，不断补充和完善“精选层”企业名单，形成动态化的企业上市培育机制 | 落实“企业有专管”、“服务有专员’”、“跟进有专班”、“扶持有专策”“保障有专资”的工作举措，为硬科技企业上市保驾护航
39 | 建设西安高新区企业上市培育基地暨全景丝路多层次资本市场路演中心项目。 | 金融办 | 打造高新区企业上市培育基地，设立全景丝路多层次资本市场路演中心。 | 完成全景丝路多层次资本市场路演中心的装修升级工作。 | 完成路演中心采、编、播、摄影摄像等系统设备采购和配置工作。 | 抢抓创业板注册制及新三板深化改革等资本市场新机遇，开展企业上市挂牌宣传、培训、推介活动。 | 抢抓创业板注册制及新三板深化改革等资本市场新机遇，开展企业上市挂牌宣传、培训、推介活动。 | 发挥深交所陕西基地及上交所西安基地核心服务功能，抢抓机遇，精准服务，开展多层次资本市场培育和对接活动。 | 发挥深交所陕西基地及上交所西安基地核心服务功能，抢抓机遇，精准服务，开展多层次资本市场培育和对接活动。 | 发挥深交所陕西基地及上交所西安基地核心服务功能，抢抓机遇，精准服务，开展多层次资本市场培育和对接活动。 | 发挥全景网自身的信息和技术优势，利用其领先的金融数据平台，为区内企业提供专业、全面的资本市场综合服务。 | 发挥全景网自身的信息和技术优势，利用其领先的金融数据平台，为区内企业提供专业、全面的资本市场综合服务。 | 承载深交所陕西基地及上交所西安基地核心服务功能，立足高新，服务陕西，为企业提供覆盖全生命周期、全产业链的多层次资本市场综合服务，助力企业加快对接资本市场
40 | 推进丝路（西安）前海园合作，对接前海产业链金融企业，导入前海模式中可复制、可落地的政策 。 | 金融办 | 推进丝路（西安）前海园合作，对接前海产业链金融企业，导入前海模式中可复制、可落地的政策 | 完成合作协议签署，启动前海金控旗下金融产业链相关公司入区工作 | 持续对接前海金控旗下金融产业链相关公司入区 | 持续对接前海金控旗下金融产业链相关公司入区 | 完成首批6家前海金控旗下金融产业链相关公司入区 | 启动前海模式相关政策导入及金融创新业务的梳理工作 | 持续推进前海模式相关政策导入及金融创新业务的梳理工作 | 首批前海可复制政策及金融创新业务梳理完成 | 持续对接前海产业相关金融中介机构、私募机构入区 | 持续对接前海产业相关金融中介机构、私募机构入区 | 新引进前海相关金融中介机构1家、私募机构2家入区；导入首批前海可复制、可落地政策
41 | 到2022年，实现金融业增加值240亿元，金融机构数量达到150家，境内外上市企业数达到100家。 | 金融办 | 实现金融业增加值240亿元，金融机构数量达到120家，上市企业数达到30家 | 金融业增加值实现上报数60亿元。金融机构数量达到110家。新增2家企业递交上市申请材料，进入上市发审程序 | 金融机构数量达到110家。新增2家企业递交上市申请材料，进入上市发审程序 | 金融机构数量达到110家。新增2家企业递交上市申请材料，进入上市发审程序 | 金融业增加值实现上报数120亿元。金融机构数量达到115家。新增2家企业递交上市申请材料，进入上市发审程序 | 金融机构数量达到115家。新增2家企业递交上市申请材料，进入上市发审程序 | 金融机构数量达到115家。新增2家企业递交上市申请材料，进入上市发审程序 | 金融业增加值实现上报数180亿元。金融机构数量达到118家。新增5家企业递交上市申请材料，进入上市发审程序 | 金融机构数量达到118家。新增5家企业递交上市申请材料，进入上市发审程序 | 金融机构数量达到118家。新增5家企业递交上市申请材料，进入上市发审程序 | 金融业增加值实现上报数240亿元。金融机构数量达到120家。上市企业数达到30家
42 | 吸引和集聚一批引领数字贸易发展、具备价值链整合能力的数字跨国企业总部落户，发展数字内容、云服务等数字贸易新业态。 | 软件园 | 西安首家数字经济产业园开园，吸引一批人工智能、区块链、智能制造、数字娱乐企业入驻办公 | 为首期落户的13家企业提供临时办公场所 | 推进华为、西安电子科技大学、恒基光电等项目落户数字经济产业园 | 推进华为、西安电子科技大学、恒基光电等项目落户数字经济产业园 | 推进华为、西安电子科技大学、恒基光电等项目落户数字经济产业园。 | 推进华为、西安电子科技大学、恒基光电等项目落户数字经济产业园 | 推进华为、西安电子科技大学、恒基光电等项目落户数字经济产业园 | 推进华为、西安电子科技大学、恒基光电等项目落户数字经济产业园 | 推进华为、西安电子科技大学、恒基光电等项目落户数字经济产业园 | 推进华为、西安电子科技大学、恒基光电等项目落户数字经济产业园 | 引进数字经济相关领域企业5家以上
43 | 发挥阿里巴巴国际站（西安）、易点天下等综合服务平台作用，集聚大数据、内容运营、金融支付、海外营销等供应链企业，为中小企业提供数字贸易服务。建设跨境电商孵化基地，为创业人员提供资源链接、人才培训、投融资、品牌推广等服务。 | 软件园 | 依托易点天下公司建设跨境电商出海港，聚集大数据、内容运营、金融支付、海外营销等供应链，同时依托阿里巴巴等重点企业，为创业人员提供相关服务，促进跨境电商发展 | 与易点天下公司讨论研究出海港建设的相关细节和条件 | 跨境电商出海港的装修 | 跨境电商出海港的装修 | 跨境电商出海港的装修 | 跨境电商出海港的装修 | 跨境电商出海港的装修 | 跨境电商出海港的装修 | 跨境电商出海港的企业入驻 | 跨境电商出海港的企业入驻 | 出海港引进一批项目，形成相关服务能力，对整体数字贸易发展起到积极促进作用
44 | 到2022年，数字贸易规模突破500亿元。 | 软件园 | 全年数字贸易规模达到150亿元 | 数字贸易突破35亿元 | 数字贸易突破45亿元 | 数字贸易突破55亿元 | 数字贸易突破65亿元 | 数字贸易突破75亿元 | 数字贸易突破85亿元 | 数字贸易突破95亿元 | 数字贸易突破105亿元 | 数字贸易突破115亿元 | 数字贸易规模达到125亿元
|  | 综保区管办 |  | 数字贸易突破1.5亿元 | 数字贸易突破3亿元 | 数字贸易突破4.5亿元 | 数字贸易突破6亿元 | 数字贸易突破7.5亿元 | 数字贸易突破9亿元 | 数字贸易突破10.5亿元 | 数字贸易突破11.5亿元 | 数字贸易突破13亿元 | 数字贸易规模达到14.5亿元
|  | 创发局 |  | 数字贸易突破1亿元 | 数字贸易突破2亿元 | 数字贸易突破亿3元 | 数字贸易突破4亿元 | 数字贸易突破5亿元 | 数字贸易突破6亿元 | 数字贸易突破7亿元 | 数字贸易突破8亿元 | 数字贸易突破9.5亿元 | 数字贸易规模达到10.5亿元
45 | 积极申报国家出版产业基地（园区），吸引境内外数字出版、动漫游戏、手机娱乐、现代传媒、文博非遗、文化艺术等相关文创企业落户。 | 宣传部 | 配合省委宣传部做好申报国家出版产业基地（园区）工作，吸引境内外数字出版、动漫游戏、手机娱乐、现代传媒、文博非遗、文化艺术等相关文化企业落户 | 根据省委宣传部工作安排进行申报国家出版产业基地（园区） | 完成国家出版产业基地（园区）认定工作 | 做好华数集团落地高新区相关事宜，完成工商、税务、统计关系迁入高新区，帮助企业协调在高新区进行办公空间选址、装修工作 | 跟进今日头条-陕西广电创作中心项目落地情况 | 召开第二届中国（西安）文化和科技融合发展高峰论坛 | 组织浙文创数创园、绝峰众创、思禾文化创意产业园等基地等园区（基地）开展相关产业交流活动 | 赴一线城市调研、开展招商活动 | 持续赴一线城市调研、开展招商活动 | 组织浙文创数创园、绝峰众创、思禾文化创意产业园等基地等园区（基地）开展相关招商活动 | 开展2020年高新区文化产业园区（基地）、孵化器（双创平台）申报、评审、认定工作
46 | 深入实施“旅游+”和“+旅游”战略，打造科技旅游、乡村旅游、人文旅游、城市时尚旅游四类旅游品牌，创建文旅融合示范区。 | 文旅健康局 | 统筹推进文旅融合发展，确保31项市考和20项区考任务完成，新建或续建5个文旅项目 | 完成年度、季度、月度目标任务分解；启动4个文旅融合项目策划编制 | 完成文旅融合重点项目策划方案初稿，实现高新区旅游大数据管理服务平台试运行，召开月度协调会推进51项目标任务落实 | 开展民宿等级评定，启动文化和自然遗产日系列活动筹备，完成锦业路酒店群打造 | 完成文旅融合重点项目策划方案修改并进行意见征集，开展全民体质监测，统筹推进文旅融合发展 | 启动文化旅游线路设计，举办文化和自然遗产日系列活动,召开月度协调会推进51项目标任务落实 | 开展高新区文化创意设计大赛,举办MIST音乐节,筹备第二届航空旅游节 | 举办第七届丝绸之路国际艺术节现代艺术周活动，推进文化旅游线路设计策划，实现高新文化出口贸易服务平台试运营 | 完成秦岭国家植物园A级景区创建，开展高新区文化创意产业园区（基地）、孵化器（双创平台）申报工作 | 根据国家文旅部关于文旅融合示范区的标准，制定文旅融合示范区创建方案 | 统筹文旅融合发展51项目标任务落实，完成年度目标考核任务
47 | 鼓励搭建新兴消费场景，大力发展以体验消费、时尚消费、医疗康复、体育健身等为主的消费新业态，到2022年实现新兴消费收入500亿元。 | 创发局 | 鼓励搭建新兴消费场景，大力发展以体验消费、时尚消费、医疗康复、体育健身等为主的消费新业态，全年实现新兴消费收入100亿元 | 积极组织区内各商贸类企业复产复工 | 走访调研区内商业项目，完成商圈整体规划 | 组织区内商业体开展线上消费活动。鼓励医疗康复、体育健康企业恢复正常运营 | 积极推动区内电影院、KTV、美容美体、电子竞技等体育娱乐消费行业恢复营业 | 结合月光经济，打造夜间消费场景，鼓励区内商业项目开展夜间消费活动，延长营业时间至11点 | 举办MIST音乐节（根据疫情防控暂定） | 筹备嘉荟坊周年活动 | 举办嘉荟坊周年活动，鼓励区内商业体开展国庆中秋双节促消费系列活动 | 持续引入相应的消费业态及品牌，丰富提升活动品质内容，引导消费 | 开展各种节日促销活动，实现新兴消费收入50亿元
|  | 文旅健康局 |  | 四季度目标 12月: 实现新兴消费收入45亿元
|  | 宣传部 |  | 四季度目标 12月: 实现新兴消费收入5亿元